商品评论管理与重复问题发现系统

单平台初版 · 设计解读、架构修改建议与四人分工

──────────────────────────

（本文件由评审分析生成，供组内讨论与提交参考）

# 0. 结论摘要

1. 设计理念成立：把现有"异步 AI 分析流水线"从 Pitch 反馈迁移到评论治理，原则是"AI 提供线索、人做判断、原文可追溯、失败可见"。单平台、单入口、只做文字评论、只在同一商品内归组——边界收得很干净，是这份 Proposal 最大的优点。

2. 仓库目前不是这个系统的实现：README 与 docs/architecture.md 描述的是 Pitch 反馈助手，models.py 是 Case/Job 的工单 triage 骨架，AI 服务是关键词匹配；Proposal 需要的 5 张表（Review / IngestionBatch / Issue / ReviewIssue / ReviewRecord）、has_issue 三态、原文证据定位、人工复核闭环、去重幂等，代码里一处都没有。可复用的只有工程骨架：四服务 Compose、Job 四态枚举、事务性建任务、JSON 日志、健康检查 / 指标 / CI。

3. P0 级设计问题 10 个，其中 6 个是 Proposal 自身不闭合（写下去会出现两种互斥实现），必须在开工前定稿：

Job 粒度与"部分成功"未定义；

Job 重试目标两图不一致（图 1 failed→claimed、图 2 failed→pending），attempts 位置、上限、触发者都缺；

图 1 把 confirmed 之后画成"结束·维持关闭"，resolved 与"记录跟进"在端到端图中缺失；

dismissed 标"终态"与 §4.1"可重新打开已关闭的问题组"矛盾；

评论实体没有 analysis_status，导致"接收量 / 成功分析量 / 失败量"无法计算；

重跑（正文变更 / prompt / 模型升级）没有版本与"只写 suggested"规则，会覆盖人工结论。

4. 另外 4 个 P0 是工程必然踩坑：Review（评论）/「复核」/ReviewRecord 三义命名冲突、AI 契约与证据定位不可校验、错误清单"不落库"、统计口径未定义。

5. 建议先定 8 个决策再开工（见 §6），开工前冻结契约（OpenAPI + Pydantic schemas）；协作采用"契约先行 + 四线并行"（§5.1）：只有契约、迁移执行、联调回归三段串行，其余工作四条工作流并行，每人对自己的测试负责。

6. 交付顺序：契约与迁移 → 主流程 → 最小闭环联调 → 归组质量与统计口径 → 加固与文档 → 演示与报告。

# 1. 三个文件在讲什么：系统设计解读

## 1.1 一句话定位

商家把一个平台上的商品评论（CSV 导入或授权接口拉取）批量交给系统，系统逐条用 AI 提取"具体问题"（类别 + 描述 + 原文证据），把同一商品内语义相近的问题归成候选问题组（Issue），运营人员复核、改名、合并、拆分、驳回，并记录跟进结果。系统只做"整理与线索"，不做缺陷判定、不做平台内操作。

目标用户：选定平台上有一定评论量的电商商家、商品运营、售后负责人；演示聚焦箱包类商品（拉链、肩带、容量、色差），便于人工核对。

## 1.2 端到端流程（图 1 解读，8 步 + 2 个回流环）

| 步骤 | 系统动作 | 关键设计点 |
| --- | --- | --- |
| 1 选择平台 | 确定唯一接入平台 | 首版是配置项，不是用户可切换的运行态 |
| 2 取得评论数据 | 商家导出 CSV / 授权接口拉取 | 二选一，先验证真实入口；不自行开发采集工具 |
| 3 校验与规范化 | 必需字段、编码、行数上限 | 统一成"平台 / 店铺 / 商品 / 日期 / 正文 / 来源标识" |
| 4 校验通过？ | 否 → 错误清单（行号 + 原因，不落库），修正后重传 | 首版只做同步校验；"不落库"是缺陷（见 P0-10） |
| 5 事务落库 + 建 Job | 评论落库，Job pending，接口返回任务号 | 落库与建任务同一事务，提交即返回（202） |
| 6 Worker 认领 + AI 提取 | claimed，记录 claimed_at、attempts+1；输出 has_issue 三态、类别、证据 | 一条评论可有多个问题；证据要能在原文定位 |
| 7 输出有效？ | 否 → Job failed，记录错误、不伪造；虚线"重试 attempts+1" | 重试是 Proposal 最不闭合的部分（P0-3） |
| 8 同商品归组 + 人工复核 | 更新关联 suggested，关联已有 Issue 或新建候选 Issue（proposed）；人工确认 / 驳回 / 先调整（改名、合并、拆分） | 归组限定同一商品；人工结论优先；AI 建议数与人工确认数分开展示 |

两个回流环：错误清单 → 修正后重传（数据入口质量）、输出无效 → 重试（分析可靠性）。两者在首版都只做到"可见 + 人工兜底"，不做自动修复。

## 1.3 三条状态机（图 2 解读）

| 对象 | 状态 | 图 2 画出的迁移 | 设计意图 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析任务 Job | pending / claimed / completed / failed | pending→claimed（认领）；claimed→completed（输出有效）；claimed→failed（失败）；failed→pending（虚线，重试） | 任务完成 ≠ 业务问题解决 |
| 问题组 Issue | proposed / confirmed / resolved / dismissed | proposed→confirmed（确认）；proposed→dismissed（驳回，图注"终态"）；confirmed→resolved（记录跟进）；resolved→confirmed（重开） | 只有人工确认才算成立；处理完成只表示"已记录跟进" |
| 评论关联 ReviewIssue | suggested / accepted / rejected | suggested→accepted（接受）；suggested→rejected（拒绝）；accepted↔rejected（改判） | AI 建议与人工决定分离，允许改判留痕 |

图 2 两条图注决定了数据模型字段：①「改名 / 合并 / 拆分属于属性与关联变更，不改变 Issue 状态；suggested 不计入人工确认数，页面分开显示『AI 建议数』与『人工确认数』」；②「Job 若因 Worker 中断停在 claimed，首版不自动恢复，需人工核查」。但这两条与图 1、正文、风险表都有冲突（见 §3）。

## 1.4 实体与统计口径

Proposal 拟定 5 个新增实体：Review（评论原文与来源）、IngestionBatch（接收批次与结果）、Issue（问题组与状态）、ReviewIssue（评论—问题关联）、ReviewRecord（人工修改与跟进记录）；Job 调整关联。

去重：优先「平台 + 店铺 + 来源评论编号」；无稳定编号时验证替代标识，不能因正文相同就删除；重试靠更新或唯一约束避免重复归组、重复计数。

更新：同一来源评论正文变化时保留可追溯更新记录并重新分析，更新受影响的关联与统计；不承诺发现全部历史变更。

计数口径（§5）：问题数量 = 提及该问题的去重评论条数，同一评论对同一问题只计一次；页面分别显示接收量、成功分析量、失败量；占比分母是"同一商品、同一时间范围内成功分析的有效评论数"，不得称为缺陷率或退货率。

归类规则（§4.3）：先按商品编号限定范围；大类（质量、物流、描述不符、使用体验）→ 具体问题；相似度阈值靠人工标注样本调整，不把相似度当概率；第一版只做简单计数排序。

## 1.5 设计理念（值得保留的 6 条）

1. 复用而不重写：请求即返回、后台任务、事务落库、失败可见、AI 可插拔——新项目只加"批量接收、集中管理、语义归类、问题组跟进"。

2. 事实与推断分离：评论原文、来源、时间是不可变事实；AI 的问题提取和归组是推断，必须挂证据、可被人推翻。

3. AI 提线索、人做判断：不自动认定缺陷、责任、根因；不自动退款 / 召回 / 下架；不向原平台写操作。

4. 可追溯：AI 建议与人工结论分开存（suggested vs accepted），改名 / 合并 / 拆分 / 改判都留记录。

5. 单平台、单入口、单商品域收敛：不跨平台、不跨商品匹配、不处理图片视频、不做多店铺权限，为后续扩展留字段而不留代码。

6. 统计诚实：区分"接收量 / 成功分析量 / 失败量"，只报告"评论中的问题提及情况"，不做异常预测。

注意：§1 复用清单写"可插拔 AI 服务与**人工复核**"，但 `docs/architecture.md` 明确写着 "A formal approval system and stored review records are outside the initial scope"、"The initial version does not automatically retry failed Jobs"、"automatic recovery is outside the initial scope"。**人工复核、重试、恢复在现有骨架里都不存在，是本项目的新增工作量**，工作量评估时不能按"复用"算。

# 2. 仓库架构现状：它现在还不是这个系统

| 模块 | 现状（证据） | 与 Proposal 的关系 |
| --- | --- | --- |
| 文档 | README.md、docs/architecture.md、docs/operations.md、templates/submissions/week04/README.md 全部描述"AI Startup Pitch Feedback Assistant" | 需整体重写，否则评分与实现脱节 |
| 数据模型 | services/common/models.py:35 只有 Case + Job；Case 有 ai_label / ai_summary / ai_confidence（:51-53），是"一次分析一个结论"的写法 | 删除 Case；新增 5 张表；Job 需改造 |
| 任务 | Job：pending/claimed/completed/failed，attempts、claimed_at、completed_at、error（models.py:72-112）；迁移 0001 只建 cases/jobs | Job 骨架可复用，缺批次关联、重试上限、租约、原子认领 |
| Worker | 轮询取最老 pending Job → 置 claimed、attempts+1（worker/app/main.py:20-36），先查后改、无锁；失败把 Job 与 Case 一起标 failed（:39-54）；无重试、无超时分类、无逐条隔离 | 需重构为"原子认领 + 租约 + 重试 + 逐条失败隔离" |
| AI 服务 | 关键词命中的 triage_text，输出 label / summary / confidence（ai/app/main.py:20-50） | 只能当基线占位，契约必须换成 issues 结构 |
| API | POST /cases、GET /cases、GET /cases/{id}、GET /jobs/{id}（api/app/main.py:124-156） | 资源全部替换；事务落库、健康、指标模式可复用 |
| 契约 | TriageRequest/TriageResponse（schemas.py:53-62） | 全部替换为 Comment / Issue / Batch 契约 |
| 测试 | 关键词 AI 单测 + API CRUD 集成测试，SQLite create_all 建库（绕过 alembic） | 需要新增状态机、去重、归组、幂等、并发、端到端测试 |
| 工程 | Compose（api 启动时 alembic upgrade head，:35）、CI（ruff + alembic + pytest）、Prometheus、JSON 日志、Makefile | 可直接复用，需补 worker 指标与失败重放工具 |

三条文档与实现互相矛盾的证据（评委会问，提前修）：

1. 三方语义不一致：README / architecture / week04 是 Pitch 项目（pitches / analysis_results 三表），代码是 Case/Job triage（cases/jobs），正式 Proposal 又是商品评论。

2. docs/architecture.md:59-65 声称存在 analysis_results 表与 model_identifier / prompt_version 字段，但迁移和 models 里都不存在——文档不是真相。

3. Proposal docx、两张流程图目前仍是 git untracked（git status）；队友 clone 后看不到需求基线。

另有两处工程细节影响验收：① API metrics 把 request.url.path 当标签（api:88-91），/cases/{uuid} 会让 Prometheus series 基数爆炸；② tests/integration/test_api_integration.py python（文件名以 " python" 结尾）永不被 pytest 收集，实际是隐藏的重复测试。

结论：可复用的是"工程骨架"（事务、任务表、健康、指标、Compose、CI、日志），不可复用的是"业务模型与契约"。不要先写 CRUD，先落 §4 的数据模型、契约与迁移（新增 0002，不改 0001），再往上填。

# 3. 设计问题与修改建议（P0 必须定稿 / P1 首版内做 / P2 有余力再做）

问题来源：我对 Proposal + 两张图 + 代码的逐项核对，与两份独立评审（`review/repo-audit.md` 代码审计、`review/design-critique.md` 设计评审）交叉验证后的合并清单。P0 共 10 条，其中 6 条是 Proposal 内部矛盾。

## P0-1 命名冲突：Review（评论）、「复核」动作、ReviewRecord（记录）同一个词

问题：§4.3 定义 "Review（评论原文与来源）"，同一节又定义 "ReviewRecord（人工修改及跟进记录）"；接口是 POST /issues/{id}/review（"保存复核"）；图 1 写 "更新Review（suggested）"；§7.2 AI 输出字段叫 review_id。同一个词承担"评论 / 人工复核动作 / 复核记录"三种含义。

后果：suggested 到底写在 Review 还是 ReviewIssue 无法判定（表 0 里 Review 没有任何状态）；AI 契约的 review_id 与 /issues/{id}/review 在同一份文档里指两个东西，实现期必然各写一套；日志、权限、统计上不可区分。

建议：评论实体改名 `Comment`（字段 platform, shop_id, product_id, source_review_id, review_date, rating, body, content_hash, analysis_status, has_issue）；关联表 CommentIssue；人工动作统一落不可变表 `IssueAction`（替代 ReviewRecord）；接口改 POST /issues/{id}/actions（body 带 action）；AI 契约字段改 comment_id。§4 前加 6 行术语表，全文只允许一套词。

## P0-2 Job 粒度与"部分成功"未定义

问题：图 1 写"事务落库 + 创建 Job / Review Job Pending"，§4.1 第 3 步写"API 将评论与对应 Job 事务性落库，返回接收结果和任务编号"，接口 POST /review-batches 又返回一个任务号。是一批一个 Job，还是一条评论一个 Job？两者后果完全不同：一批一个 Job 时单条失败会拖垮整批、重试重复处理已成功部分；一条一个 Job 时 202 返回哪个 Job、GET /jobs/{id} 如何看批次进度。

建议：1 条评论 : 1 个 Job（AI 调用、重试、幂等的最小单元），Job 增加 comment_id、batch_id，唯一约束"同一 comment 同时最多一个非终态 Job"；IngestionBatch 只做接收与校验汇总，status ∈ {received, validating, rejected, imported, completed, partially_failed}，accepted_rows / duplicate_rows / invalid_rows 在导入阶段写死；分析进度（analyzed_rows / failed_rows）由 Job 聚合实时派生，不在批次表另存计数（避免双真相）。POST /review-batches 返回 {batch_id, status, job_count}，不返回单个 job_id；批次进度用 GET /review-batches/{id}，单条用 GET /jobs/{id}。批内一条失败不影响其他 Job，批次按计数显示"部分成功"。若坚持分批 Job，必须写清失败只重跑未成功评论、AI 按 20–50 条/批调用。

## P0-3 Job 重试状态机不闭合（两图不一致 + 无上限 + claimed 无租约）

问题：图 1 虚线是 failed → `claimed`，标注"重试 attempts+1"；图 2 虚线是 failed → `pending`。docs/architecture.md 现状是"认领时 attempts+1"且"首版不自动重试"。没有 max_attempts、没有退避、没有重试触发入口，没有租约字段；图 2 图注又说"首版不自动恢复"。现有 Worker 认领是"先 select 再 update"（worker:20-36），多副本会重复领取；完成/失败写入不校验当前状态，过期 Worker 可覆盖已重领的 Job。

建议：

重试只回 `pending`（禁止 failed→claimed）；attempts 只在认领时 +1；新增 max_attempts（默认 3）、next_attempt_at、lease_expires_at（认领后 10–15 分钟）、error_code。

迁移：pending→claimed→completed | failed；failed → pending（attempts < max_attempts 且错误可重试）；claimed → pending（租约过期回收，attempts+1）；超限 failed 终态。

触发者只允许两种：POST /jobs/{id}/retry（人工）或 Worker 扫描 failed AND attempts < max_attempts（自动）；两者都要幂等（并发重试只有一个成功，其余 409）。

认领原子化：SELECT … FOR UPDATE SKIP LOCKED 或 UPDATE jobs SET status='claimed', attempts=attempts+1 WHERE id=(SELECT id … LIMIT 1) RETURNING *；完成/失败写入带 WHERE status='claimed' AND claimed_at=:seen（fencing），拒绝过期 Worker 提交。

错误分类：ai_timeout / ai_5xx / db_error 可重试；invalid_output 只在"修复提示后重试一次"时重试，否则直接 failed（结果不伪造）；comment_not_found 不可重试。

## P0-4 图 1 把 confirmed 之后画成"结束·维持关闭"，resolved 与"记录跟进"缺失

问题：图 1 的"确认 Issue: proposed → confirmed"分支直接向下指向绿色终点框"结束：维持关闭 / 新评论只作提示，不进计数"。但 confirmed 在表 0 / 图 2 是"人工已确认"，不是关闭；关闭态是 resolved（已记录处理完成），而图 1 从未出现 resolved，也没有 §4.1 第 6 步的"人工记录措施并更新问题组状态"。

后果：按图 1 实现会把 confirmed 当终态，resolved 与跟进记录永远走不到；按正文实现则缺少一段主流程，"人工跟进记录"无法演示。

建议：端到端图补 confirmed → resolved（记录跟进，写 IssueAction(action=resolve)）；删除"确认→结束"的边；绿色终点框移到 dismissed 与 resolved 之后，文案改为"进入人工跟进 / 已关闭，后续同类评论生成 suggested 关联并提示"。confirmed 的出口只能是 resolve / dismiss（误确认）/ merge / split，不能是"结束"。

## P0-5 dismissed 不是终态，三处互相矛盾

问题：§4.1 第 6 步「由人工决定是否重新打开已关闭的问题组」说明"关闭"可重开；§4.2 表格与图 2 标注 dismissed 为"（终态）"；图 1 终点写"新评论只作提示，不进计数"。

建议（二选一并统一到正文、表格、两张图）：

方案 A（推荐）：dismissed 非绝对终态。收到同类新评论时只累计 suggested 关联并产生"待查看提示"，不自动重开；人工可 reopen：dismissed → proposed（记 IssueAction，reopen_count+1）。

方案 B：dismissed 为终态，新评论只能新建关联旧组的 Issue（replaces_issue_id），UI 提示"可能属于已驳回问题组"。

无论哪种，都要补规则：resolved 重开后历史计数保留，页面同时给"重开前 / 重开后"两个口径。

## P0-6 评论实体没有分析状态，has_issue 与证据无处落库

问题：§5 要求页面分别显示"接收量 / 成功分析量 / 失败量"，图 1 的 AI 输出是"has_issue 三态 · 类别 · 原文证据"；但实体表里 Review 没有任何状态字段，证据只存在 AI 返回体里，刷新即丢。"成功分析量"只能从 Job 反推，一旦逐条失败隔离就会算错。

建议：Comment 增加 analysis_status ∈ {received, queued, analyzing, analyzed, failed}、has_issue ∈ {yes, no, unknown}、analysis_run_id、analysis_error；证据落 CommentIssue.evidence_text / evidence_start / evidence_end / evidence_verified；unknown 计入"成功分析但结果未知"（单列，不算失败），failed 才计入失败量。

## P0-7 重跑（正文变更 / prompt / 模型升级）会覆盖人工结论

问题：§4.3「分析重试采用更新或唯一约束」与 §7.3「评估分析效果」都默认可重复分析；但全文没有 analysis_run / model_version / prompt_version，也没有"重跑不得修改 accepted/rejected"的规则。换模型或改 prompt 后重跑，人工接受/拒绝的关联可能被覆盖成 suggested、被删除或改挂到别的组。

建议：引入 AnalysisRun(id, comment_id, job_id, model_version, prompt_version, category_version, created_at)；AI 只允许写 origin=ai, status=suggested 的行，重跑规则写死：① 旧 run 的 suggested 行置 superseded_at（仅限 origin=ai AND status=suggested）；② accepted/rejected 行永不修改；③ 人工改判只写新 IssueAction，CommentIssue 保留 decided_by / decided_at；④ 正文变更追加 CommentRevision，CommentIssue.comment_version 记录结论对应的版本。

## P0-8 统计口径不可计算，且图 1 与 §5 冲突

问题：§5 写"问题数量 = 去重评论条数"，图 1 终点写"新评论只作提示，不进计数"；图 2 注释写"suggested 不计入人工确认数，页面分开显示 AI 建议数与人工确认数"——但从未定义这两个数怎么算、suggested 是否计入问题数、rejected 是否扣减、unknown 是否算有效评论。去重键也不含商品维度，与"同一商品内的分母"不同口径。

建议：写死六个口径：

1. 接收量 = SUM(batch.accepted_rows)（重复行单列 duplicate_rows）；

2. 成功分析量 = COUNT(comment WHERE analysis_status='analyzed')（含 unknown）；

3. 失败量 = COUNT(comment WHERE analysis_status='failed')；

4. 问题提及数 = COUNT(DISTINCT comment_id) FROM CommentIssue WHERE issue_id=? AND status='accepted'；

5. AI 建议数 = CommentIssue WHERE origin='ai'，其中 suggested 单列；

6. 人工确认数 = status='accepted'。

关组后新评论仍建 suggested 关联，问题数按 accepted 实时算，另设"关组后新增数"，删除"不进计数"表述；所有查询接口返回 as_of 与 scope(product_id, date_from, date_to)。

## P0-9 AI 契约不完整，证据无法校验

问题：§7.2 只给示例 review_id、has_issue、issues[{category, description, evidence}]，没有：has_issue 枚举值、issues 为空与 no 的关系、evidence 定位方式（子串 / 偏移 / 允许改写）、类别是否受控、置信度语义、模型与 prompt 版本、超时与失败分类。不做证据校验，模型会生成原文里没有的"证据"，直接违反 §8"不虚构分析依据"。

建议：写死契约：{comment_id, has_issue: "yes"|"no"|"unknown", issues: [{category_id, description, evidence_text}], model_version, prompt_version}；四条校验规则：① has_issue='no' ⇒ issues=[]，'yes' ⇒ issues 非空；② evidence_text 必须是对规范化正文（统一全半角/空白）的精确子串，Worker 计算 evidence_start/end 并写 evidence_verified，定位失败则该 issue 不落库、has_issue 降级 unknown、Job 记 warning 而非直接 failed；③ category_id 来自受控表 Category(id, name, taxonomy_version)，阈值与版本记录；④ 一条评论多个问题时每个 issue 独立一行 CommentIssue，各自定位证据，UNIQUE(comment_id, issue_id) 保证同一问题只计一次。

## P0-10 错误清单"不落库"会丢证据，也无法做批次审计

问题：图 1 与 §4.1 第 3 步写"错误清单（行号 + 原因，不落库）"，但 §4.1 第 2 步要求"批量上传、校验和预览"，§8 风险表要求"展示校验结果"。请求返回后错误清单消失，无法下载、对比、复现；行号在用户改完文件后也失去意义。

建议：两段式：POST /review-batches（multipart + Idempotency-Key）→ 201/202 {batch_id, status:'validating'}，落 IngestionBatch（含 source_type, file_hash, declared_rows, idempotency_key）；异步校验结果写 batch_rows（row_number, column, code, message），GET /review-batches/{id} 返回计数与错误摘要，GET /review-batches/{id}/errors 分页 + CSV 下载；"修正后重传"生成新批次并记 resubmitted_from_batch_id，不覆盖旧批次。

## P1 级问题（首版内应做）

| 编号 | 问题 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| P1-1 | 去重只有原则、没有约束，且键缺商品维度 | UNIQUE(platform, shop_id, product_id, source_review_id)；来源编号作用域在入口验证时确认；无稳定编号时 dedupe_mode ∈ {source_id, content_hash+review_date+rating}，命中只标 duplicate_suspect 不物理删除，交人工判重 |
| P1-2 | 正文变化的更新链路缺失 | CommentRevision 保存历史正文 + content_hash；变化时重分析，旧 CommentIssue 标 superseded；统计只计当前版本 |
| P1-3 | 归组写在分析事务里，并发 Worker 会重复建组 | 归组拆成可重跑的后处理：先按 (product_id, category_id) 召回 proposed/confirmed 组，命中则 upsert CommentIssue（唯一约束兜底），未命中才建新组；建组用 ON CONFLICT 或 product 维度 advisory lock；明确"不自动关联 resolved/dismissed" |
| P1-4 | claimed 卡死只有"人工核查"，没有工具与接口 | claimed_at + lease_timeout 作为判定；提供 POST /jobs/{id}/recover（人工，写 LEASE_EXPIRED，attempts+1，回 pending，不计失败）或租约巡检自动回收；统计把"超时处理中"单列 |
| P1-5 | 错误原样暴露、不可分类 | 存 error_code（AI_TIMEOUT / AI_INVALID_OUTPUT / DB_ERROR …）+ 脱敏 message；API 只返回 code 与短文案，完整错误进日志；不返回 traceback / 内部 URL / 输入片段 |
| P1-6 | 无分析产物留存与模型/prompt 版本 | AnalysisRun 存 raw output、model_version、prompt_version、耗时、token；配置加 provider / model / prompt 版本；/health/ready 校验配置完整 |
| P1-7 | 复核动作无乐观锁，两个页面会互相覆盖 | POST /issues/{id}/actions 带 expected_version，冲突 409；所有动作 append 到 IssueAction（from_status, to_status, payload JSONB, operator, note）；写接口支持 Idempotency-Key |
| P1-8 | 合并 / 拆分 / 改判没有字段与日志 | Issue 加 merged_into_id, split_from_id, reopen_count, resolved_at, created_by；合并把 CommentIssue 改挂目标组并保留审计；拆分新建 N 组并记来源 |
| P1-9 | 接口清单缺一半（批次进度 / 详情 / 动作 / 分页 / 错误码） | 按 §4.4 补齐 12 组接口：查询必分页（cursor）、写必带幂等键或 expected_version、错误码 400/404/409/413/422/429、422 返回 {field, row_no, reason} 数组 |
| P1-10 | 同步校验大文件会超时，限额全无 | 写死单批 ≤5,000 行、单文件 ≤10 MB、正文 ≤2,000 字符、必填 product_id / review_date / body；编码探测 utf-8-sig / GBK；超限 413/422 并提示拆分 |
| P1-11 | 统计与验收缺可测句 | 验收补 5 条：① 同批重复上传两次接收量与问题数不变；② 正文变更重跑后 accepted/rejected 不变；③ 批内 1 条 AI 失败时 partially_failed 且成功+失败=接收；④ 全部状态迁移可经接口触发、非法迁移 409；⑤ 证据定位率 ≥95%，未定位证据不上 UI |
| P1-12 | 测试用 SQLite create_all 绕过 alembic，迁移从未被覆盖 | 新增 0002 迁移；CI 加 alembic upgrade head → downgrade base → upgrade head 往返；关键约束存在性断言；测试统一到 Postgres（CI 已有 service） |
| P1-13 | Worker 无 health/metrics，失败不可观测 | Worker 指标：claimed / completed / failed / queue_depth / ai_latency；Prometheus 补抓；Compose 加 healthcheck（或 worker 统计写 DB 由 API 汇总） |
| P1-14 | API metrics 以原始 path 为标签，基数爆炸 | 用 request.scope["route"].path（路由模板）或只对已知路由打标签；验证请求 100 个不同 id 后 series 不增长 |
| P1-15 | 文档 / 图 / 提交物全部是旧项目 | 重写 README / architecture / operations；按 §4 重绘图 1、图 2；提交 Proposal docx 与两张图进 git；week04 作为历史产物保留并注明 |

## P2 级问题（有余力再做）

| 编号 | 问题 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| P2-1 | 没有用户界面 | 若演示需要：最小三页（批次上传与校验结果 / 问题组看板 / 复核抽屉含原文高亮证据）；无 UI 则用 Swagger + 脚本演示并在报告说明 |
| P2-2 | 商品 / 店铺标识未规范化 | 最小 Product(platform, product_id, title)、Shop(platform, shop_id, name)，Comment.product_id 外键；导入时校验存在，缺失行进错误清单 |
| P2-3 | 日期语义混用（评论日期 vs 接收时间） | 统计与筛选一律用 review_date；缺失时回退 received_at 并在 UI 标注，接口返回 date_basis |
| P2-4 | AI 成本不可控、无批量调用策略 | 批量提取（20–50 条/次）、句向量缓存、重跑前预估调用量；记录 token 与费用；unknown 与无问题评论不重复调用 |
| P2-5 | 合规与安全 | 上传大小 / 类型校验、PII 最小化、评论视作数据（prompt 注入防护）、凭据只放环境变量、上传文件不入库路径 |
| P2-6 | 单平台耦合 | 业务代码不硬编码平台名，只通过 SourceAdapter 暴露；CsvSourceAdapter 首版，未来 ApiSourceAdapter |
| P2-7 | 枚举无 DB 约束 | status 用 String + CHECK（跨库一致，SQLite 测试友好），避免脏状态导致 500 |
| P2-8 | 评测口径未定义 | 提取按"评论 × 问题"对算 P/R/F1，归组按"评论对是否同组"算；unknown 单列不进分母；至少 2 人标注并报告一致性 |
| P2-9 | 仓库卫生 | 删除 / 改名隐藏测试 tests/integration/test_api_integration.py python（永不被收集）；seed 换箱包评论；保留一条"AI 不可用 → job failed 且不伪造结果"的演示路径 |
| P2-10 | 术语表缺失 | §4 前加 6 行术语表（Comment / Issue / CommentIssue / IssueAction / IngestionBatch / Job），全文只允许这些词 |

# 4. 修订后的目标架构（建议直接写进 architecture.md）

## 4.1 模块与职责

| 模块 | 职责 |
| --- | --- |
| API（FastAPI） | 批次上传 / 校验、评论查询、问题组查询与复核动作、任务状态、健康与指标；所有写操作事务化 |
| Ingestion（API 内） | 编码与列映射、逐行校验、去重 upsert、错误清单落库、批次状态机 |
| Worker | 原子认领 Job（租约）、逐条分析评论（失败隔离）、写 AnalysisRun 与关联、失败分类与重试、指标 |
| AI Service | /extract-issues（单条或小批量评论）、/suggest-groups（同商品归组建议）；规则基线可替换为 LLM；输出 JSON Schema 校验由 Worker 再做一遍 |
| PostgreSQL | 事实表（comments / comment_revisions / ingestion_batches / batch_rows）+ 推断表（issues / comment_issues）+ 审计（issue_actions / analysis_runs）+ 任务（jobs） |
| Adapters | CsvSourceAdapter（首版）、未来 ApiSourceAdapter；输出统一 NormalizedComment |
| Compose / CI | 保持现状，补 worker 指标与失败重放脚本的调用方式 |

## 4.2 数据模型（建议字段）

| 表 | 关键字段 | 约束 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| comments | id(uuid), platform, shop_id, product_id, source_review_id, rating, review_date, body, content_hash, analysis_status, has_issue, analysis_run_id, analysis_error, created_at, updated_at | UNIQUE(platform, shop_id, product_id, source_review_id)；analysis_status ∈ received/queued/analyzing/analyzed/failed |
| comment_revisions | id, comment_id, body, content_hash, version, created_at | append-only，UNIQUE(comment_id, version) |
| ingestion_batches | id(uuid), platform, source_type, file_ref, file_hash, declared_rows, accepted_rows, duplicate_rows, invalid_rows, status, idempotency_key, resubmitted_from_batch_id, created_at, finished_at | UNIQUE(idempotency_key)；status ∈ received/validating/rejected/imported/completed/partially_failed |
| batch_rows（错误清单） | batch_id, row_number, column, code, message | 替代"不落库"，可下载 |
| jobs | id, job_type(extract_issues), comment_id, batch_id, status, attempts, max_attempts, next_attempt_at, lease_expires_at, error_code, error, created_at, claimed_at, completed_at | 唯一约束"同一 comment 最多一个非终态 Job"；认领原子化；租约回收；失败分类 |
| issues | id, platform, shop_id, product_id, category_id, title, description, status, created_by(ai/human), merged_into_id, split_from_id, reopen_count, resolved_at, created_at, updated_at | 同一商品 + 类别内归组；dismissed 可重开（方案 A） |
| comment_issues | id, comment_id, issue_id, status(suggested/accepted/rejected), origin(ai/human), evidence_text, evidence_start, evidence_end, evidence_verified, similarity, analysis_run_id, decided_by, decided_at, created_at | UNIQUE(comment_id, issue_id)；人工行不被重跑覆盖 |
| issue_actions（原 ReviewRecord） | id, issue_id, comment_issue_id, action(confirm/dismiss/reopen/rename/merge_into/split/followup/resolve/accept/reject/change), from_status, to_status, payload_json, operator, note, created_at | append-only 审计 |
| analysis_runs | id, job_id, comment_id, model_version, prompt_version, category_version, input_hash, output_json, status, latency_ms, token_in, token_out, created_at | 评测与复现；重跑保留历史 |

（表名可按组内习惯调整；关键是 事实 / 推断 / 审计 / 任务 四类分开，且每条 AI 结论都能追到一次 analysis_run。）

## 4.3 修订后的状态机

| 对象 | 状态与迁移 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Job | pending → claimed → completed；claimed → failed；failed → pending（attempts < max_attempts 且错误可重试）；claimed → pending（租约过期回收）；超限 failed 终态 | 认领原子化（SKIP LOCKED / RETURNING）；attempts 认领时 +1；禁止 failed→claimed；完成 / 失败写入带 fencing 条件 |
| 评论分析 | received → queued → analyzing → analyzed(yes/no/unknown) 或 failed；failed → pending（人工重放）；正文变化 → 新 analysis_version | 统计口径按评论聚合 |
| Issue | proposed → confirmed；proposed → dismissed；confirmed → resolved；resolved → confirmed（重开）；dismissed → proposed（人工重开，方案 A）；confirmed → dismissed（误确认） | 改名 / 合并 / 拆分不改状态，只写 IssueAction；合并后原组从活跃列表排除 |
| 评论关联 | suggested → accepted / rejected；accepted ↔ rejected（改判，留审计）；重跑只 supersede origin=ai AND status=suggested 的行 | accepted 是唯一计入"问题提及数"的状态 |

## 4.4 接口清单（建议，12 组）

| 接口 | 作用 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| POST /review-batches | 上传 CSV / JSON 批次 | multipart + Idempotency-Key；返回 {batch_id, status, job_count}，不返回单 job_id |
| GET /review-batches/{id} | 批次进度与计数 | accepted / duplicate / invalid / analyzed / failed |
| GET /review-batches/{id}/errors | 错误清单 | 分页 + CSV 下载 |
| GET /comments | 评论列表 | 商品 / 日期 / analysis_status / has_issue + cursor |
| GET /comments/{id} | 评论详情 | 原文、版本、AI 输出、关联问题、证据 |
| GET /issues | 问题组列表 | 商品 / 状态 / 类别 / 日期 / sort=accepted_count + cursor |
| GET /issues/{id} | 问题组详情 | 关联评论 + 证据 + 计数口径 + actions 历史 |
| POST /issues/{id}/actions | 复核动作 | action + expected_version；confirm / dismiss / reopen / rename / merge / split / followup / resolve |
| POST /comment-issues/{id}/decision | 关联决策 | accept / reject / change |
| GET /jobs/{id} | 单任务状态 | status, attempts, max_attempts, next_attempt_at, error_code, error |
| POST /jobs/{id}/retry、POST /jobs/{id}/recover | 人工重试 / 卡死回收 | 幂等，冲突 409 |
| /health/live、/health/ready、/metrics | 运维 | 沿用现状，补 worker 指标 |

## 4.5 关键流程（批次 → 问题组）

1. 上传 CSV → 落 ingestion_batches(validating)，返回 202；异步校验：编码 / 列 / 行数 / 必填 → 写 batch_rows。

2. 校验通过：逐行规范化（dry-run 去重）→ 写 comments(analysis_status=received)；批次置 imported，同一事务内为每条评论建 jobs(pending)。

3. Worker 原子认领（租约）→ 调 AI（单条或 20–50 条小批）→ 校验 JSON 与证据 → 写 analysis_runs + comment_issues(suggested) + issues(proposed) → 评论置 analyzed，Job completed。

4. 归组后处理（可重跑）：按 (product_id, category_id) 召回已有组，命中 upsert 关联，未命中建新组；并发用唯一约束 + advisory lock 兜底。

5. 人工复核：查看 Issue 与原文证据 → confirm / dismiss / 改名 / 合并 / 拆分 → 写 issue_actions；确认后记录跟进 → resolved；可重开。

6. 统计：按 comments.analysis_status 出接收 / 成功 / 失败；按 comment_issues 去重计数出问题提及量；页面拆开 AI 建议数与人工确认数，并显示分析覆盖率与 as_of。

# 5. 四人分工

## 5.1 协作模式：契约先行 + 四线并行

结论：以并行开发为主，但不是"全并行"；流水线只保留在三个关口。 判断标准只有一句话——跨人共享的东西串行，各人模块内部的东西并行。

为什么不能纯流水线：4 个人、契约与接口是硬前置。流水线会让 R3、R4 在等待契约时空转，R1 变成单点阻塞；R1 一旦延迟（迁移、契约都是他的），全队停摆，最后只能临时补。

为什么不能纯并行：四个人共享一个数据库和一套契约（services/common/schemas.py、alembic 迁移、OpenAPI）。契约没定就并行，等于各写一版；多人同时改 models.py 会互相覆盖，联调时全部返工。

真实依赖是 DAG，不是链条。看起来"取数→分析→归组→复核"是串行链条，但代码层只要把契约和假数据先立起来，四条线就可以同时开工：

| 真实依赖 | 解除方式 |
| --- | --- |
| 数据模型 / 契约 → 所有人 | 冻结 schemas.py + 0002 迁移 + OpenAPI，配 mock |
| R3 AI 输出 → R2 Worker 校验 | JSON Schema 先定，R2 用 fake AI 返回固定 JSON |
| R2 Worker → R4 复核页的数据 | R4 用 seed 数据 + 契约字段开发 |
| R1 批次入口 → 端到端联调 | mock 批次 + seed，在联调阶段合并 |

三个串行关口：

1. 契约冻结：R1 主笔，全员评审，冻结 schemas.py + OpenAPI + 0002 迁移 + mock AI + seed；此后任何人改契约都要 PR + 全员确认。

2. 迁移执行：只有 R1 在合并/发布时执行 alembic upgrade；其他人提字段需求 issue，不自己写迁移、不自己改 DB。

3. 联调 / 回归：在关键节点各跑一次，按"上传 → 分析 → 归组 → 复核"顺序串起来跑，其余工作不互相等。

并行解耦的三个工具：

Mock AI 服务：AI_SERVICE_URL 指向返回固定 JSON 的 fake（或 docker compose --profile mock-ai），R2、R4 不依赖 R3 的模型是否可用。

Seed + fixtures：scripts/seed_demo_data.py 固定一批箱包评论，R4 的页面/接口先跑起来。

OpenAPI 契约：Worker、AI、前端都按同一份 schema 校验，接口变更同步更新，禁止口头契约。

契约冻结前的并行准备：

| 人 | 可先做 |
| --- | --- |
| R1 | 0002 迁移草案 + 字段清单；冻结 schemas / OpenAPI、CSV 样本、批次 API 骨架 |
| R2 | Job 表改造草案；原子认领 / 租约 / 重试字段与实现、接入 fake AI |
| R3 | 标注样本 + 规则基线；提取 JSON Schema、证据校验函数、mock 输出 |
| R4 | 页面线框 + 接口清单；seed 数据、issues / actions API 骨架、Swagger 走查 |

反模式（明确不要做）：

不做"一人做完再交给下一人"的瀑布：拖到最后会来不及，且后手没有上下文。

不在契约冻结前写业务实现：写完还要按新 schema 改一遍。

不同时改 models.py / 迁移 / schemas.py：这是唯一强制串行的区域。

不把大 PR 拖到收尾阶段合并：冲突会集中爆发。

## 5.2 分工原则

1. 契约先行：开工前冻结 OpenAPI + services/common/schemas.py；之后任何人改契约都要 PR 评审，避免四人各改各的（执行方式见 §5.1）。

2. 单一写权限：数据模型与迁移只有一个人（R1）能改；其他人通过 PR 提字段需求。

3. 每人对自己模块的测试负责：不接受"测试是 R4 的事"；R4 负责端到端与 CI，不负责替别人补单测。

4. 模块 owner 而非文件 owner：跨模块改动由 owner 主写、另一人评审；定期同步 + 集成检查。

## 5.3 角色与交付物

| 角色 | 建议成员 | 负责工作流 | 主要交付物 | 代码所有权 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 数据与接入（兼技术负责人） | FEI Wenxiang | 数据模型、迁移、批次接入、去重、契约与集成 | models.py / 0002 迁移、CSV 校验与去重、批次与错误清单 API、OpenAPI、最终联调与文档 | services/common/、alembic/、services/api 的 ingestion 部分、docs/ |
| R2 流水线与可靠性 | XIANG Ke | Job 生命周期、原子认领与租约、重试、逐条失败隔离、失败重放、可观测性 | Worker 重构（1 评论 : 1 Job）、scripts/recover_stale_jobs.py、scripts/requeue_batch.py、worker 指标、并发 / 幂等测试 | services/worker/、jobs 相关迁移需求、observability/ |
| R3 AI 服务与评测 | XU Chao | 提取契约、结构化输出与证据校验、规则基线 + LLM + 句向量归组、评测集与指标、成本控制 | services/ai/、提取与归组实现、标注集与评测脚本、质量报告 | services/ai/、scripts/eval_*.py、tests/unit/test_ai_* |
| R4 复核工作流与产品端 | ZHANG Mingyang | Issue / CommentIssue / IssueAction 状态机与 API、最小页面、演示数据、端到端测试与 CI | 复核 API、问题组看板页、demo 脚本、e2e 测试、演示流程 | services/api 的 issues / comments 部分、tests/integration、scripts/seed_demo_data.py、前端（如有） |

依赖关系：R1 的数据模型 → 所有人；R1 的批次接口 + R2 的 Worker → R3 才能联调；R3 的 AI 契约 → R4 的复核页；R2 的失败可见 → R4 的演示脚本。R1 是唯一迁移写者，任何人需要新字段先提 issue。

## 5.4 协作执行细则

分支与 PR：main 保护；每人一条 feature 分支；PR 模板已存在，必须写"改了哪个契约 / 迁移 / 测试"；PR 控制在合理范围，评审通过、CI 绿才合并。

契约变更：任何人改 services/common/schemas.py 或 OpenAPI，都要开 PR 并 @ R2、R4 确认；同步更新 mock 与测试 fixture，不允许"先改代码后补契约"。

迁移规则：迁移只有 R1 写、只有 R1 在合并/发布时执行；其他人需要字段先提 issue（字段名 / 类型 / 是否可空 / 索引 / 用途）。

接口协作：R3 的 AI 输出变化必须同步 R2（Worker 校验）与 R1（schema）；R1 的迁移变更提前通知全员。

交付检查：闭环必须能演示"CSV → 问题组 → 复核"，质量项可以后续补齐；不做与单平台入口无关的范围扩张。

## 5.5 风险与缓冲

| 风险 | 缓冲措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 真实数据入口未验证（平台权限 / CSV 格式） | 先用 CSV adapter + 合成箱包评论，入口验证先完成；未验证前不承诺具体平台 | R1 |
| AI 质量不达标 | 规则基线兜底；归组先用"类别 + 关键词 + 句向量相似度"；评测指标写进报告，不夸大 | R3 |
| 四人并行互相阻塞 | Mock AI 服务（固定 JSON）+ 契约冻结 + demo 数据固定 | 全员 |
| 状态机 / 字段反复改 | 所有状态迁移写进 architecture.md；迁移由 R1 串行执行 | R1 |
| 范围膨胀（做前端 / 多平台） | 首版只做 CSV + 单平台 + 无 UI 也可演示；多平台只留 adapter 接口 | 全员 |
| 人工结论被重跑覆盖 / 并发复核冲突 | analysis_run 版本 + origin=ai 只写 suggested + expected_version 乐观锁 | R2 / R4 |

# 6. 开工前必须定的 8 个决策

| # | 决策 | 建议 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Review 是否改名 | 改为 Comment / CommentIssue / IssueAction | 全库命名，越早越省事 |
| 2 | Job 粒度 | 1 评论 : 1 Job，批次只做汇总；202 返回 batch_id + job_count | 数据模型、重试与统计 |
| 3 | dismissed 是否终态 | 非终态，可人工重开；新评论只提示、只建 suggested | Issue 状态机与图 2 |
| 4 | 错误清单是否落库 | 落库（batch_rows），可下载；重传生成新批次 | 表结构与接口 |
| 5 | 数据入口 | 先 CSV，接口方案只留 adapter 接口 | 验收 |
| 6 | 是否做最小前端 | 当前不做；若演示需要，R4 再补页面 | 分工 |
| 7 | 迁移策略 | 不改 0001；新增 0002 建新表 / 改造 jobs；cases 保留数据搬迁或直接重建（课程数据可重建，需在 PR 说明） | 迁移链与联调 |
| 8 | 统计口径 | 按 §3 P0-8 六条定义写进设计文档，接口返回 as_of 与 scope | 验收与页面 |

# 7. 下一步 checklist

[ ] 组内过一遍本报告，确认 §6 八个决策，把结论写进 architecture.md（R1 主笔）。

[ ] 开工前集中做契约冻结（schemas + OpenAPI + 0002 + mock AI + seed），全员参加评审；契约冻结前不写业务实现，冻结后四线并行开工。

[ ] 把 Proposal docx 与两张图提交进 git；更新 docs/architecture.md 的实体、状态机、接口、失败处理，并重绘两张图（R1）。

[ ] R1：0002 迁移（新表 + jobs 改造 + drop ai_*），upgrade → downgrade base → upgrade 往返可跑。

[ ] R2：原子认领 + 租约 + 重试 + error_code + fencing 落地，补并发测试。

[ ] R3：定义 /extract-issues JSON Schema 与证据校验函数，补 20–50 条箱包标注样本。

[ ] R4：按 §4.4 生成 OpenAPI 骨架与问题组 / 复核 API 草稿，准备 demo 数据。

[ ] 全员：替换三个提交模板（week04 / 07 / 13）里的旧项目内容，删除 Case/Triage 遗留与隐藏测试文件，避免文档与实现再次脱节。

# 附录 A：旧骨架 → 新系统的映射

| 旧骨架 | 新系统 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| Case（工单） | Comment（评论） | 删除 Case 与 ai_label / ai_summary / ai_confidence；新表替换 |
| Job（triage_case） | Job（extract_issues，带 comment_id / batch_id / lease / error_code） | 保留表，扩字段，重写认领与完成逻辑 |
| TriageRequest / TriageResponse | ExtractionRequest / ExtractionResult（issues 结构） | 替换契约 |
| POST /cases、GET /cases | POST /review-batches、GET /comments | 替换资源 |
| ai/app/main.py 关键词 triage | 规则基线 + LLM + 归组建议 | 保留为基线，逐步替换 |
| tests/* case 流程 | 批次 → 分析 → 归组 → 复核 流程 | 重写集成测试，补状态机 / 幂等 / 并发 |
| seed_demo_data.py 工单样本 | 箱包评论样本 | 重写 |

# 附录 B：本报告的判断依据

Proposal 文档（§1–§8、5 张表：状态机、扩展方向、数据集、模型阶段、风险）；

图 1（端到端流程，含"错误清单不落库""重试 attempts+1""结束：维持关闭"等标注）；

图 2（Job / Issue / ReviewIssue 三条状态机，含两条图注）；

仓库代码：services/**、alembic/**、compose.yaml、pyproject.toml、.github/workflows/ci.yml、tests/**、README.md、docs/architecture.md、docs/operations.md、templates/submissions/week04/README.md；

独立评审记录：review/repo-audit.md（代码审计，P0×6 / P1×10 / P2×9）、review/design-critique.md（设计评审，P0×8 / P1×9 / P2×6）。